Звітна інформація

про виконання Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2020-2022 роки

упродовж 2020 року та реалізації визначених у ній заходів

| № з/п |  | Найменування завдання | Зміст заходу |  |  | Строк виконання |  |  | Відповідальний за виконання |  | Стан виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції | Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДПСУ з метою щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДПСУ на 2020-2022 роки |  |  | Протягом звітного періоду не пізніше 25.03, 25.06, 25.09, 25.12 |  |  | Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикоруп-ційної програми ДПСУ на 2020-2022 роки |  | Відповідно до наказу АДПСУ від 13.02.2020 №99-АГ «Про затвердження Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2020-2022 роки» з метою щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми проведено 4 засідання комісії з оцінки корупційних ризиків. Усі заходи передбачені Антикорупційною програмою протягом 2020 року виконані з урахуванням карантинних обмежень щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Підписані протоколи засідання комісії (№ 33/1 від 20.03.2020, № 33/2 від 24.06.2020, № 33/3 від 25.09.2020, № 33/4 від 23.12.2020). Наказом АДПСУ від 30.11.2020 № 510-АГ уточнено зміни у складі комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДПСУ. |  |
| 2. |  | Нормативно-правове регулювання відносин | 1. Визначення порядку взаємодії УЗВК АДПСУ з іншими структурними підрозділами АДПСУ з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави. |  |  | Протягом звітного періоду до 31.03 |  |  | УЗВК Хлівнюк О. |  | - Видано розпорядження АДПСУ: від 28.11.2019 № 343 «Про організацію заходів із забезпечення проведення електронного декларування»; від 01.12.2020 № 203 «Про організацію заходів із забезпечення проведення електронного декларування у 2021 році». - З метою забезпечення своєчасного подання та оприлюднення декларацій у підпорядковані органи направлено відповідні розпорядження: від 28.11.2019 № Т/33-10524 «Про організацію заходів забезпечення проведення електронного декларування» та від 30.03.2020 № Т/33-2410 «Про продовження термінів» (з урахуванням пункту 11 Закону України від 17.03.2020 №530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19)». від 04.12.2020 № Т/33-8741 «Про організацію заходів із забезпечення проведення електронного декларування у 2021 році». |  |
|  |  |  | 2. Участь у проведенні експертизи проєктів організаційно-розпорядчих документів, які готуються АДПСУ, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та надання рекомендацій щодо їх усунення |  |  | Протягом 10 днів з часу надходження проєкту на опрацювання до УЗД |  |  | УЗВК Хлівнюк О. |  | 2. Протягом звітного періоду проведено експертизу 2687 проєктів організаційно-розпорядчих документів, які готуються в АДПСУ. Норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, не виявлено. |  |
| 3. |  | Забезпечення ефективного функціонування регіональних уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в ДПСУ | 1. Актуалізація інформації про персонал регіональних уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції |  |  | Щомісяця, не пізніше 05 числа місяця |  |  | УЗВК Хлівнюк О. регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції |  | Забезпечено щомісячне уточнення та оновлення інформації про посадових осіб уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ. |  |
|  |  |  | 2. Затвердження планів роботи регіональних уповноважених підрозділів (осіб) з питань виявлення та запобігання корупції на наступний рік та звітів за результатами роботи за минулий рік |  |  | Протягом звітного періоду щорічно до 15.12 |  |  | УЗВК Хлівнюк О. регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції |  | У зв’язку із скасуванням дії Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 та уведення в дію наказу НАЗК від 17.03.2020 № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» уповноважений підрозділ АДПСУ не погоджує плани роботи регіональних уповноважених підрозділів (уповноважених осіб). Зазначені плани роботи затверджуються керівниками відповідних органів. Уповноважений підрозділ АДПСУ здійснює контроль щодо стану організації та проведення роботи із запобігання та виявлення корупції регіональними уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами). |  |
| 4. |  | Проведення навчальних заходів та заходів з поширення інформації щодо Антикорупційної програми ДПСУ | 1. Доведення до персоналу ДПСУ змісту Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2020-2022 роки |  |  | До 15.02.2020 |  |  | УЗВК Хлівнюк О. Загоровський О. |  | Антикорупційна програма ДПСУ на 2020-2022 роки є у вільному доступі та розміщена на відомчому сайті ДПСУ 13 лютого 2020 року. В органи Держприкордонслужби направлено розпорядження від 18.02.2020 № Т/33-1297 «Про організацію роботи» щодо належної організації роботи із запобігання та виявлення корупції. 20.08.2020 та 11.09.2020 співробітниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції АДПСУ проведено відеоселекторні наради з персоналом підрозділів запобігання та виявлення корупції щодо опрацювання та звітування за заходами, визначеними в Антикорупційній програмі Держприкордонслужби на 2020-2022 роки. |  |
|  |  |  | 2.Проведення навчально-методичних зборів з персоналом регіональних уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПСУ на базі відомчих навчальних закладів ДПСУ |  |  | Щороку, протягом І півріччя |  |  | УЗВК Хлівнюк О. Загоровський О. ГЦ ПОС Коцеруба Д. НАДПСУ Луцький О. ФЕУ Дахно О. |  | У зв’язку з карантинними заходами, введеними у березні 2020 року, протягом звітного періоду виїзні навчально-методичні збори з персоналом ДПСУ не проводилися. Навчально-методичне забезпечення уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції здійснювалось шляхом проведення відеоселекторних нарад (16.01.2020, 18.02.2020, 06.04.2020, 20.05.2020, 18.07.2020, 30.07.2020, 20.08.2020, 11.09.2020, 20.10.2020, 11.11.2020, 19.11.2020, 16.12.2020). |  |
|  |  |  | 3.Підвищення кваліфікації персоналу уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції шляхом проведення семінарів, тренінгів, рольових ігор, майстер-класів тощо |  |  | Під час проведення навчально-методичних зборів. Позапланово (за потреби) |  |  | УЗВК Загоровський О. Олексієнко С. ГЦ ПОС Коцеруба Д. НАДПСУ Луцький О. ФЕУ Дахно О. |  | Охоплено роз’ясненням не менше ніж 75% персоналу ДПСУ під час проведення навчань, службових нарад, а також шляхом розміщення відповідної інформації на відомчому вебсайті, внутрішньому інтерактивному довіднику, дошках оголошень тощо. 22.01.2020 керівником уповноваженого підрозділу АДПСУ роз’яснено особливості проведення деклараційної кампанії 2020 року для персоналу Держприкордонслужби у розгорнутому інтерв’ю в ефірі радіо «Кордон». Опрацьовано для застосування уповноваженими підрозділами п’ять пам’яток щодо застосування антикорупційного законодавства. У звітному періоді проведено 12 навчальних занять в режимі відеоселектору з особовим складом регіональних уповноважених з питань запобігання корупції, кадрових підрозділів та регіональних центрів комплектування. 28.05.2020 та 30.09.2020 персоналом підрозділів запобігання та виявлення корупції АДПСУ та органів ДПСУ прийнято участь у дистанційному навчанні з основних положень антикорупційного законодавства, організованому Національною академією внутрішніх справ (на YouTube каналі). |  |
|  |  |  | 4. Розроблення методичних рекомендацій з проведення тренінгових вправ, рольових ігор, семінарів тощо з метою їх подальшого використання у процесі підвищення професійного рівня персоналу регіональних уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції |  |  | До 01.10.2020 |  |  | УЗВК Хлівнюк О. Загоровський О. Олексієнко С. НАДПСУ Луцький О. |  | Розроблено Методичні рекомендації з проведення навчальних занять з персоналом регіональних уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Держприкордонслужби під час проведення навчально-методичних зборів. |  |
|  |  |  | 5.Проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначеного особового складу – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» |  |  | Протягом двох робочих днів з моменту вступу в посаду |  |  | УЗВК Хлівнюк О. Загоровський О. регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції |  | З усім персоналом ДПСУ проводиться інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства. Військовослужбовці, державні службовці та працівники ознайомлюються із зазначеними положеннями під особистий підпис. |  |
|  |  |  | 6.Проведення навчання персоналу Державної прикордонної служби України – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування |  |  | Січень-березень 2020, далі за окремим планом |  |  | Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції УЗВК Хлівнюк О. Загоровський О. |  | Охоплено роз’ясненням не менше ніж 75% персоналу ДПСУ під час проведення навчань, службових нарад, а також шляхом розміщення відповідної інформації на відомчому вебсайті, внутрішньому інтерактивному довіднику, дошках оголошень тощо. 22.01.2020 співробітником уповноваженого підрозділу АДПСУ роз’яснено особливості проведення деклараційної кампанії 2020 року для персоналу Держприкордонслужби у розгорнутому інтерв’ю в ефірі радіо «Кордон». Створено електронну форму «Роз’яснення щодо заповнення декларацій» в розділі «Запобігання корупції» на офіційному вебсайті ДПСУ. Проведено 3 навчальних заняття в режимі відео селектору з персоналом регіональних уповноважених з питань запобігання корупції, кадрових підрозділів та регіональних центрів комплектування. Проведено 74 навчальних заняття уповноваженими підрозділами з суб’єктами декларування щодо порядку оприлюднення декларацій. 16.12.2020 проведено навчальне заняття в режимі відео селектору з персоналом регіональних уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) з питань запобігання корупції за темою: «Організація чергового етапу декларування в органах та підрозділах Держприкордонслужби». |  |
|  |  |  | 7. Проведення навчання персоналу Державної прикордонної служби України із роз’ясненням вимог антикорупційного законодавства за темами: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Обмеження спільної роботи близьких осіб» |  |  | Квітень-травень 2020, далі за окремим планом |  |  | Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції; УЗВК Хлівнюк О. Загоровський О. |  | 20.05.2020 співробітником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції АДПСУ проведено дистанційне навчання з персоналом підрозділів запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ щодо роз’яснень вимог антикорупційного законодавства за темами: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» та «Обмеження спільної роботи близьких осіб». Розроблено та впроваджено в роботу Пам’ятку щодо обмежень спільної роботи близьких осіб в ДПСУ та порядок повідомлення про наявність таких осіб до відповідних уповноважених підрозділів. Проведено 76 навчальних занять регіональними уповноваженими особами з персоналом відомства |  |
|  |  |  | 8.Проведення навчання персоналу Державної прикордонної служби України із роз’ясненням вимог антикорупційного законодавства за темами «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності», «Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування» |  |  | Червень-вересень 2020, далі за окремим планом |  |  | Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції; УЗВК Хлівнюк О. Загоровський О. |  | 30.07.2020 співробітником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції АДПСУ проведено дистанційне навчання з персоналом підрозділів запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ щодо роз’яснень вимог антикорупційного законодавства за темами: «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності», «Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування». Проведено 103 навчальних заняття уповноваженими підрозділами з персоналом ДПСУ із роз’ясненням вимог антикорупційного законодавства за зазначеними темами. |  |
|  |  |  | 9.Проведення навчання персоналу Державної прикордонної служби України із роз’ясненням вимог антикорупційного законодавства за темами «Обмеження щодо одержання подарунків», «Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними» |  |  | Жовтень-листопад 2020, далі за окремим планом |  |  | Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції; УЗВК Хлівнюк О. Загоровський О. |  | 19.11.2020 співробітником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції АДПСУ проведено дистанційне навчання (з використанням платформи ZooM) з персоналом підрозділів запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ щодо роз’яснень вимог антикорупційного законодавства за темами: «Обмеження щодо одержання подарунків», «Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними». Проведено 104 навчальних заняття уповноваженими підрозділами з персоналом ДПСУ із роз’ясненням вимог антикорупційного законодавства за зазначеними темами. |  |
|  |  |  | 10. Проведення уповноваженим підрозділом моніторингу відповідності змісту робочих навчальних програм, навчально-тематичних планів потоків підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу ДПСУ у НАДПСУ на предмет актуальності із урахуванням змін у антикорупційному законодавству, достатності виділених навчальних годин на вивчення антикорупційного законодавства тощо. Внесення відповідних змін. Оновлення навчально-методичних матеріалів. |  |  | За окремим планом до 10.12 щорічно |  |  | УЗВК Хлівнюк О. Загоровський О. НАДПСУ Луцький О. |  | Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції АДПСУ у жовтні 2020 року проведений аналіз кількості виділення навчальних годин, тематики занять, а також стану забезпеченості навчально-методичними матеріалами, що використовуються у навчальному процесі НА ДПСУ на потоках підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації курсантів та слухачів відомства та розкривають зміст положень та вимог Закону України «Про запобігання корупції». Звіт за результатами моніторингу затверджений у встановленому порядку. За результатами проведеного моніторингу до НА ДПСУ направлено розпорядження АДПСУ від 11.09.2020 за № Т/33-6539 щодо внесення змін у тематику навчальних занять, під час яких розкривається положення та вимоги Закону України «Про запобігання корупції». |  |
|  |  |  | 11.Забезпечення доведення до керівного складу органів ДПСУ актуальної інформації щодо діяльності Держприкордонслужби з протидії та запобігання корупції у режимі відео-селекторної наради, отримання від зазначеної категорії осіб зворотного зв’язку щодо стану організації роботи із протидії корупції в регіонах |  |  | На постійній основі Контроль протягом звітного періоду щокварталу |  |  | УЗВК Хлівнюк О. керівний склад органів ДПСУ |  | Актуальна інформація доведена під час проведення відеоселекторних нарад з керівним складом органів ДПСУ (13.01.2020, 11.03.2020, 06.04.2020, 07.07.2020, 04.08.2020, 02.09.2020, 06.10.2020, 01.12.2020, 22.12.2020). Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції АДПСУ під час проведення відеоселектору 18.02.2020 доведено інформацію з питань організації заходів із запобігання та виявлення корупції в органах ДПСУ. 24.04.2020 проведено Колегію служби, на якій доведено до керівного складу органів ДПСУ актуальну інформацію щодо діяльності Держприкордонслужби з протидії та запобігання корупції, результати анонімного опитування особового складу ДПСУ щодо дієвості антикорупційних механізмів та заходів. |  |
|  |  |  | 12. Організація та проведення науково-практичної конференції «Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції в Державній прикордонній службі України» |  |  | Щороку протягом звітного періоду у грудні |  |  | НАДПСУ Луцький О. |  | У зв’язку з карантинними обмеженнями захід перенесено на 2021 рік |  |
|  |  |  | 13. Впровадження в освітній процес курсів підвищення кваліфікації для осіб офіцерського складу з основ антикорупційного законодавства у формі дистанційного навчання |  |  | До 10.2021 |  |  | УПП Фігура О. НАДПСУ Луцький О. УЗВК Хлівнюк О. |  | Відділ дистанційних технологій підвищення кваліфікації НА ДПСУ запровадив в освітній процес курси підвищення кваліфікації персоналу Держприкордонслужби за дистанційною формою навчання «Забезпечення доброчесності та антикорупційної стійкості». Упродовж 2020 року організовано проведення чотирьох потоків зазначеного вище курсу, навчання пройшли – 444 особи. |  |
| ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень | 1.Візування керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів з кадрових питань, які стосуються звільнення з військової (державної) служби (роботи) осіб – суб’єктів декларування з метою забезпечення контролю подання декларацій. |  |  | Перед звільненням з військової (державної) служби (роботи) осіб – суб’єктів декларування |  |  | УЗВК Хлівнюк О. УКМ Харченко О. уповноважені підрозділи; РУ; органи ДПСУ |  | Забезпечено візування особовим складом уповноважених підрозділів АДПСУ та органів ДПСУ проєктів відомчих наказів з кадрових питань, які стосуються звільнення з військової (державної) служби (роботи) осіб – суб’єктів декларування. |  |
|  |  |  | 2.Проведення обов’язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначеного особового складу ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» |  |  | При призначенні на посаду |  |  | УЗВК Загоровський О. органи ДПСУ |  | Інструктажі щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки проводяться постійно уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Адміністрації Держприкордонслужби, начальниками секторів з питань запобігання та виявлення корупції регіональних управлінь, професіоналами з питань запобігання та виявлення корупції органів охорони державного кордону та навчальних закладів для новопризначеного особового складу – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Персонал ДПСУ ознайомлюється під підпис, лист інструктажу долучається до особової справи. |  |
|  |  |  | 3. Організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», в АДПСУ, РУ, органах ДПСУ |  |  | У встановлені законодав-ством строки |  |  | УКМ Харченко О. начальники РУ; органи ДПСУ |  | Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 №248-р в ДПСУ організовано проведення перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» в ДПСУ. Станом на 23 грудня 2020 року перевірка здійснюється стосовно 41,344 тис. осіб, завершено перевірку щодо 39,168 тис. осіб. |  |
|  |  |  | 4. Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в АДПСУ, РУ, органів ДПСУ |  |  | У встановлені законодав-ством строки |  |  | УКМ Харченко О.. начальники РУ; органи ДПСУ |  | Протягом звітного періоду претендентів на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком не було. |  |
|  |  |  | 5.Продовжити запроваджену в попередні роки практику існування системи заохочень особового складу ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення (задокументованого встановленим чином), грошовими преміями в межах наявного фонду економії коштів |  |  | Протягом звітного періоду |  |  | ДП Левадний І. ДОДК Баран Л. ФЕУ Дахно О. |  | Протягом звітного періоду припинено 583 спроби надання персоналу ДПСУ неправомірної вигоди на загальну суму 1 039 607 грн. 30 військовослужбовців заохочено грошовою премією правами Голови ДПСУ на загальну суму 94 тис. грн. Решта військовослужбовців заохочено правами керівників органів охорони державного кордону України. Зокрема, правами керівників регіональних управлінь та органів ДПСУ було заохочено грошовими преміями 196 військовослужбовців на загальну суму близько 200 000 грн. |  |
| 6. |  | Забезпечення доброчесності особового складу ДПСУ, формування в особового складу нетерпимості до проявів корупції, підвищення рівня правової свідомості | 1.У рамках реалізації загальнонаціональних та внутрішньовідомчих превентивних заходів щодо викриття корупції та дотримання принципу невідворотності покарання за корупційні правопорушення забезпечити проведення антикорупційних акцій з курсантами відомчих навчальних закладів, особовим складом ДПСУ |  |  | Протягом звітного періоду за окремим планом |  |  | регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції; УЗВК Хлівнюк О. |  | Упродовж поточного року, у ДПСУ проведено чотири антикорупційних акції. Так, під час акції «Оприлюдни декларацію – живи доброчесно» до персоналу доводились положення антикорупційного законодавства в частині дотримання вимог фінансового контролю. Під час проведення акції «Прикордоннику, чи варто заради отримання хабара сьогодні втратити все у майбутньому?» та «Покарання корупціонера – лиш справа часу!» акцентовано увагу на невідворотності покарання за скоєння корупційних правопорушень. У ході проведення антикорупційної акції «Прикордоннику, не бійся повідомляти про відомі тобі факти корупції на кордоні!» персоналу Служби доводилась інформація про діяльність викривачів, існуючі внутрішні та регулярні канали повідомлень щодо можливих фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Також, сутність одного із завдань останньої акції полягала у нейтралізації в свідомості персоналу Держприкордонслужби можливих негативних стереотипних уявлень та установок щодо діяльності викривача. Відповідні інформаційні матеріали розміщено на відомчому вебсайті та офіційних сторінках органів ДПСУ у соціальних мережах. Крім зазначених антикорупційних акцій з постійним та перемінним складом НА ДПСУ проведено цільовий профілактичний захід - тиждень «Академічної доброчесності» за темою: «Будь доброчесним – протидій корупції». З курсантами НА ДПСУ додатково проведено антикорупційні акції: - «Моє майбутнє без корупції» з курсантами 1 курсу у липні 2020 року, а з курсантами набору 2020 року - в серпні 2020 року; - «Навчання та служба прикордонника без корупції» для слухачів та курсантів навчальних курсів у вересні 2020 року. Підготовлено та затверджено звіти за результатами проведених заходів. |  |
|  |  |  | 2.Організація та проведення анонімного опитування з метою вивчення сприйняття персоналом ДПСУ корупційних проявів у повсякденної діяльності |  |  | За окремим планом до 12.2021 |  |  | УЗВК Загоровський О. Олексієнко С. |  | З метою вивчення рівня сприйняття персоналом ДПСУ корупційних проявів у повсякденній діяльності та на виконання наказу АДПСУ від 24.03.2020 №173-АГ у період 06-10.04.2020 проведено анонімне анкетування персоналу органів ДПСУ з використанням платформи «Google forms». В анкетуванні взяли участь 18116 респондентів. За результатами анкетування підготовлено звіт, який заслухано на засіданні Колегії Служби, доведено до керівництва органів ДПСУ та враховано в організації профілактичної роботи з персоналом. Опрацьовано План цільових заходів щодо запобігання корупційним ризикам в ДПСУ у ІІ півріччі 2020 року. У період 26-30.10.2020 було проведено повторне анонімне анкетування персоналу органів ДПСУ. В анкетуванні прийняло участь 22037 осіб. За результатами анкетування підготовлено звіт, який доведено до керівництва органів ДПСУ та враховано в організації профілактичної роботи з персоналом. Опрацьовано План цільових заходів щодо запобігання та виявлення корупції в ДПСУ у 2021 році. Крім цього, у вересні 2020 року забезпечено проведення: - анонімного анкетування громадян, які перетинають державний кордон, лінію зіткнення або ТОТ АР Крим; - моніторингу громадської думки (шляхом експрес опитування) осіб, які проживають у прикордонні. Результати анкетувань та моніторингу громадської думки надали змогу керівництву ДПСУ зосередити увагу на підрозділи відомства, де зафіксовано підвищені корупційні ризики, а також врахувати отриману інформацію під час поточного та перспективного планування діяльності з питань запобігання та виявлення корупції у прикордонному відомстві. |  |
| ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 1.Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю | 1.Забезпечення супроводу та контролю за своєчасністю оприлюднення особовим складом ДПСУ електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за 2019-2021 роки у строки, встановлені законом |  |  | Протягом звітного періоду до 01.04 протягом року |  |  | УЗВК Хлівнюк О. регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції РУ, ООДК |  | Забезпечено супроводження подання персоналом ДПСУ декларацій. Станом на 01.06.2020 4764 суб’єктів декларування ДПСУ подали щорічні (за 2019 рік) декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. |  |
|  |  |  | 2.Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування |  |  | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту |  |  | УЗВК Хлівнюк О. регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції РУ; ООДК |  | Протягом звітного періоду, мали місце випадки: 1 неподання декларації кандидата на посаду; 2 несвоєчасного оприлюднення щорічних декларацій; 9 не подання декларації перед звільненням; 37 не подання декларації після звільнення. За всіма випадками встановленим порядком повідомлено НАЗК. |  |
|  |  |  | 3.Проведення інформаційної кампанії для особового складу ДПСУ щодо роз’яснення поняття конфлікту інтересів |  |  | Щорічно, протягом І кварталу |  |  | УЗВК Хлівнюк О. регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції |  | Проведено роз’яснювальні заняття з персоналом ДПСУ. Направлено розпорядження АДПСУ в органи ДПСУ від 27.12.2019 № Т/33-11454 «Про надання роз’яснень з окремих питань антикорупційного законодавства». Забезпечено вивчення персоналом ДПСУ методичних рекомендацій «Запобігання конфлікту інтересів у діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ». Вказані методичні рекомендації розміщено на відомчому вебсайті у розділі «Запобігання корупції». |  |
| 8 |  | 2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1.Проведення моніторингу дотримання в органах ДПСУ законодавства з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |  |  | Протягом звітного періоду |  |  | УЗВК Хлівнюк О. регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції |  | В АДПСУ та органах ДПСУ організовано проведення моніторингу дотримання законодавства з питань запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів. За результатами моніторингу в звітному періоді врегульовано шляхом введення зовнішнього контролю 7 випадків конфлікту інтересів. Забезпечено щомісячне уточнення списків близьких осіб персоналу ДПСУ (розпорядження АДПСУ від 08.10.2019 № Т-68-888 «Про організацію роботи» та від 19.05.2020 № Т33-3295 «Про недоліки в роботі») |  |
| ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1. Моніторинг публічних закупівель в органах ДПСУ | 1 Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, у тому числі принципів максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель | Протягом звітного періоду до 10.12 |  |  |  | ДМТЗ Набок І. тендерні комітети |  | Наказом АДПСУ від 23.10.2019 №576-АГ посадову особу уповноваженого підрозділу включено до складу тендерного комітету АДПСУ. Протягом звітного періоду проведено 42 засідання тендерного комітету та забезпечено дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель. Посадовими особами за напрямами діяльності фактів порушення законодавства у сфері публічних закупівель не виявлено. |  |  |
|  |  |  | 2 Перевірка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку | Протягом звітного періоду до 10.12 |  |  |  | УВА Горобець Ю. |  | Відповідно до затвердженого Головою Служби Зведеного плану діяльності підрозділів внутрішнього аудиту Державної прикордонної служби України на 2020 рік, управлінням внутрішнього аудиту Адміністрації Держприкордонслужби та підрозділами внутрішнього аудиту регіональних управлінь здійснено внутрішні аудити: 1) 1 окремого відділу капітального будівництва; 2) Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка; 3) Сумського прикордонного загону; 4) Донецького прикордонного загону; 5) Північного регіонального управління; 6) Кінологічного навчального центру; 7) Санаторію «Прикордонник-Немирів»; 8) Мостиського прикордонного загону; 9) Львівського прикордонного загону 10) Південного регіонального управління; 11) Одеської окремої авіаційної ескадрильї; 12) Білгород-Дністровського прикордонного загону; 13) Одеського загону морської охорони; 14) Маріупольського загону морської охорони; 15) 1 окремого відділу капітального будівництва (позаплановий). 16) Могилів-Подільського прикордонного загону; 17) Санаторію «Моршин-Прикордонник»; 18) Північного регіонального управління (позаплановий); 19) Військово-медичного Клінічного центру (м. Львів); 20) Мукачівського прикордонного загону; 21) Бердянського прикордонного загону; 22) Лисичанського прикордонного загону; 23) Ізмаїльського загону морської охорони |  |  |
| 10 |  | 2. Удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ | 1. Оцінка стану організації внутрішнього контролю. | Протягом звітного періоду до 10.12 |  |  |  | УВА Горобець Ю. |  | За результатами внутрішніх аудитів керівництву органів Держприкордонслужби було надано 175 аудиторських рекомендацій щодо покращення стану внутрішнього контролю. Матеріали за результатами 8 внутрішніх аудитів були направлені до правоохоронних органів для проведення незалежних експертиз та надання правової оцінки. |  |  |
| 11 |  | 3. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами Виконано заходи | - Організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням КМУ від 20.06.2018 № 437 | Протягом звітного періоду до 10.12 |  |  |  | ФЕУ Дахно О. |  | Протягом звітного періоду АДПСУ: - проведено нараду щодо виконання заходів автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку та звітності Державної прикордонної служби України (інформаційно-телекомунікаційна система фінансово-економічного забезпечення «Гарт-6» Державної прикордонної служби України) (далі – ІТС ФЕЗ «Гарт-6»); - у період 04.06.2020-04.09.2020 забезпечено проведення робіт представниками ЦФ ДП «ІНФОТЕХ» та представниками фінансово-економічного управління АДПСУ щодо налаштування словників бази даних ІТС ФЕЗ «Гарт-6» на сервері в приміщенні АДПСУ (вул. Володимирська 26). Роботи щодо налаштування словників бази даних системи здійснювали та проводили в присутності адміністраторів безпеки та представників фінансово-економічного управління АДПСУ; - у період 08.06.2020-08.07.2020 забезпечено навчання для адміністраторів системи та адміністраторів безпеки представниками ЦФ ДП «ІНФОТЕХ»; - 27.07.2020 затверджено Головою ДПСУ План виконання заходів з введення в експлуатацію ІТС ФЕЗ «Гарт-6»; - 29.07.2020 результати дослідної експлуатації ІТС ФЕЗ «Гарт-6» представлені Голові ДПСУ (доповідна записка за №11/ВН-664); - 10.08.2020 Головою ДПСУ затверджено технічне завдання щодо закупівлі програмного забезпечення для запровадження ІТС ФЕЗ «Гарт-6»; - 02.09.2020 укладено договір на примірник комп’ютерної програми «МІА: Облік І Звітність» на базі ІПЗ «МІА» Серверна частина за №134-20; - 07.09.2020 поставлено на бухгалтерський облік та оплачено примірник комп’ютерної програми «МІА: Облік І Звітність» на базі ІПЗ «МІА» Серверна частина; - отримано атестат відповідності, зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 11.09.2020 за № 21975 (дійсний до 11.09.2025) на підставі експертного висновку, який надано організатором експертизи - АДПСУ. Результати експертизи свідчать, що комплексна система захисту інформації ІТС ФЕЗ «Гарт-6» відповідає вимогам нормативних документів; - видано наказ АДПСУ від 07.10.2020 № 433-АГ «Про введення в експлуатацію автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку та звітності Державної прикордонної служби України»; - видано наказ АДПСУ від 22.10.2020 № 460-АГ «Про введення в експлуатацію абонентського пункту автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку та звітності Адміністрації Державної прикордонної служби України». |  |  |
| V. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДПСУ, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, міжнародна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації ДПСУ антикорупційної політики | 1. Проведення медіа-брифінгів осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, з представниками засобів масової інформації |  | Щороку протягом звітного періоду |  |  | УЗВК Хлівнюк О. УАР Шеремет В. |  | Медіа-брифінги з антикорупційних питань з представниками засобів масової інформації не проводилися у зв’язку із введенням карантинних обмежень та посиленням протиепідемічних заходів в країні. Разом з цим, розпорядженням АДПСУ від 03.12.2020 №Т/33-7887 «Про проведення заходів до Міжнародного дня боротьби з корупцією» у період 07-11.12.2020 забезпечено розміщення актуальної інформації щодо здійснення відомчих заходів із запобігання та протидії корупції протягом 2020 року на сторінках органів Держприкордонслужби у соціальних мережах та регіональних засобах масової інформації. Увагу акцентовано на проведені упродовж 2020 року заходи із застосування превентивних антикорупційних механізмів, формування антикорупційної мотивації персоналу, виявлення та припинення корупційних правопорушень тощо. |  |  |
|  |  |  | Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДПСУ заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті |  | Не пізніше 3 днів після проведення заходу |  |  | УЗВК Хлівнюк О. УАР Шеремет В. |  | Не пізніше трьох днів після проведення заходів із запобігання та виявлення корупції відповідна інформація розміщується на відомчому вебсайті. 17 інформаційних матеріалів (актуальна інформація) щодо здійснення Державною прикордонною службою України заходів із запобігання та виявлення корупції, які були надані відділу моніторингу та інформаційного наповнення вебсайту управління апаратної роботи упродовж 2020 року, своєчасно розміщувалися на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України у відповідних розділах, категоріях, рубриках та/або підрубриках Упродовж 2020 року відділом комунікацій із засобами масової інформації управління апаратної роботи підготовлені 10 пресрелізів щодо проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики, які були висвітленні на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України в розділі «Новини» та в засобах масової інформації |  |  |
| 13. |  | Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів | Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики |  | Згідно з планами МВС |  |  | УЗВК Хлівнюк О. УАР Шеремет В. |  | 28.05.2020 та 30.09.2020 особовим складом підрозділів запобігання та виявлення корупції ДПСУ прийнято участь у конференції з основних положень антикорупційного законодавства організованій Національною академією внутрішніх справ (на YouTube каналі НАВС). 09-10.12.2020 особовим складом підрозділів запобігання та виявлення корупції ДПСУ прийнято участь у Міжнародній конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» організованій Національною академією внутрішніх справ (на YouTube каналі НАВС). 10.12.2020 особовим складом уповноваженого підрозділу запобігання та виявлення корупції ДПСУ прийнято участь у Міжнародному науково-практичному форумі "Ефективне врядування та виховання доброчесності в секторі безпеки та оборони" організованому Національним університетом оборони ім. І. Черняховського. |  |  |
| 14. |  | Взаємодія з міжнародними організаціями в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції | 1.Участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в рамках реалізації Програми ВІ |  | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі співробітництва між Україною та НАТО на 2020, 2021, 2022 роки |  |  | УЗВК Хлівнюк О. УВВБ Цяцкун Д. УМС та ЄІ Мельникова І. |  | 04.02.2020 відбувся візит до Національної академії ДПСУ співробітників Представництва НАТО в Україні в рамках співробітництва ДПСУ з Представництвом НАТО в Україні з питань розбудови доброчесності. Решта запланованих заходів на 2020 рік були скасовані у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, пов’язаної з COVID-19. |  |  |
|  |  |  | 2.Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС, представництвом Ради Європи, НАТО, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями |  | У разі надходження до АДПСУ відповідного запрошення |  |  | УЗВК Хлівнюк О. УВВБ Цяцкун Д. УМСтаЄІ Мельникова І. |  | 02.07.2020 в онлайн форматі взято участь у щорічному засіданні Регіональної антикорупційної платформи (AC) підрозділів внутрішньої безпеки з питань правоохоронних та прикордонних органів Західних Балкан, України та Молдови та Програми регіонального поліцейського співробітництва та розбудови доброчесності на Західних Балканах (PCIB). 17.08.2020 у контексті розроблення проєкту Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік прийнято участь у стратегічній сесії стосовно впровадження методології «Управління, орієнтоване на результат» (RBM) в режимі онлайн з використанням платформи WEBEX у групі 2 для обговорення цілі 2.1.6 «Наявна дієва, скоординована та незалежна система запобігання, виявлення та протидія корупції у секторі безпеки та оборони України, яка функціонує відповідно до міжнародних стандартів». 09.09.2020 у режимі відеоконференції прийнято участь в обговоренні блоку «Протидія легалізації (відмиванню) коштів та фінансуванню тероризму, боротьба з корупцією та організованою злочинністю» Плану дій між Україною та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ: практичний результат до 2025 року. 30.09.2020 прийнято участь в онлайн-вебінарі мережі координаторів Платформи протидії корупції ОБСЄ. 02-09.12.2020 у режимі відеоконференції прийнято участь у проведенні Регіональної антикорупційної платформи ОБСЕ підрозділів внутрішньої безпеки правоохоронних та прикордонних відомств Західних Балкан, України та Молдови. |  |  |
|  |  |  | 3.Проведення зустрічей з експертами підрозділів прикордонних відомств суміжних з Україною держав (Республік Польща, Білорусь, Молдова та інших), на яких організувати взаємодію, обмін інформацією та досвідом з питань протидії корупційним проявам |  | Протягом звітного періоду |  |  | УЗВК Хлівнюк О. УВВБ Цяцкун Д. УМС та ЄІ Мельникова І. |  | Поновлені переговори щодо підписання протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби та прикордонним відомством Угорщини про співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції (узгоджений між сторонами). На даний час проєкт Протоколу пройшов процедуру внутрішньодержавного погодження, отримано доручення КМУ на підписання №46051/1/1-20 від 17.11.2020. |  |  |
| VI. Забезпечення виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, передбачених додатком 2 до Звіту з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держприкордонслужби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Можливе недотримання відповідності напрямів використання державних коштів розпорядниками бюджетних коштів |  | Проведення контрольних заходів щодо дотримання розпорядниками бюджетних коштів напрямів використання адресно виділених державних коштів, відповідно до встановлених термінів, для конкретних цілей ресурсного оснащення шляхом постійного моніторингу автоматизованої системи бухгалтерського обліку |  |  |  | Один раз на півроку протягом звітного періоду |  | ФЕУ Дахно О. |  | Проведено перевірку даних на підставі бухгалтерських звітів органів отриманих у паперовому вигляді та співставлення даних отриманих із автоматизованої системи бухгалтерського обліку, недоліків не встановлено. |  |
| 16. | Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ, що пов’язана з можливим незаконним та/або неефективним витрачанням бюджетних коштів на об’єктах капітального будівництва |  | 1.Врегулювання керівними документами АДПСУ діяльність представників технічного нагляду за будівництвом, а саме відповідальність, терміни перевірки об’єктів і т.ін. |  |  |  | До 10.05.2020 |  | УБ Волошин Ю. |  | Видано наказ АДПСУ від 17.03.2020 № 168-АГ «Про організацію будівництва» (із змінами внесеними наказами АДПСУ від 31.03.2020 № 184-АГ, від 22.04.2020 № 219-АГ, від 22.07.202 № 338-АГ). Наказом АДПСУ від 17.04.2020 №215-АГ затверджено Методичні рекомендації щодо проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються за бюджетні кошти. |  |
|  |  |  | 2. Проведення раптових, планових та позапланових перевірок на об’єктах капітального будівництва. |  |  |  | Щокварталу протягом звітного періоду |  | УБ Волошин Ю. |  | У І півріччі 2020 року проведені перевірки об’єктів капітального будівництва (ЗхРУ, ПдРУ, 1 ОВКБ), та об’єктів незавершеного будівництва, які підлягають передачі у зв’язку з ліквідацією Північного РУ. Спільно з Держаудитслужбою проведено контрольні обміри об’єктів, зокрема завершеного будівництва (Київ, Бориспіль, Хмельницький, Херсон). У ІІІ кварталі 2020 року проведено перевірку виконання будівельних робіт на об’єктах ІТО Луганської та Харківської областей. Перевірено об’єкти капітального будівництва ГЦПОС ДПСУ (Оршанець), що здійснюється за рахунок коштів міжнародної допомоги (МОМ). Проведено перевірку реконструкції будівель під впс «Рені». У ІV кварталі 2020 року спільно з управлінням внутрішнього аудиту проведена перевірка фактичного стану об’єкту «Будівництво 80-квартирного житлового будинку у м. Чернігові по вул. Елеваторна, 4-а» та обсягів виконаних робіт на даному об’єкті. |  |
|  |  |  | 3. Передбачення в наказі АДПСУ, що будуть розроблені наступні позиції: приймати до оплати акти виконаних робіт (форма №КБ-2в) лише після візування їх представником технічного нагляду та перевірки цін на матеріали, розцінок на роботи, підтвердження витрат про загальновиробничі витрати підрядників та про відрядження працівників та об’ємів реально виконаних робіт. |  |  |  | Постійно, контроль до 10.12 щорічно |  | УБ Волошин Ю. |  | Пунктом 5 наказу АДПСУ від 06.03.2020 № 146 «Про здійснення технічного нагляду за будівництвом» передбачено: особам, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом, персонально відповідати за правильність та відповідність, підписаних ними: обсягів фактично виконаних робіт та їх якості, зазначених підрядниками в актах приймання виконаних робіт за формами № КБ-2в, довідці за формою № КБ-3, у договірній ціні об’єкта будівництва (реконструкції) та проєктних рішеннях, що отримали позитивний експертний звіт; виконавчій документації (протоколах лабораторних випробувань, замірах радіологічного контролю, виконавчих схемах, паспортах і сертифікатах відповідності на будівельні матеріали, вироби, кабельно-проводову продукцію та обладнання, санітарно-гігієнічних паспортах на матеріали та вироби, використані під час виконання робіт, актах огляду прихованих робіт, витягах з наказів з підрядної організації про відрядження працівників з обов’язковим зазначенням у них професії робочих, тривалості відрядження), інших підтверджуючих документів, обов’язковість надання яких підрядником визначена договором сторін, виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю, та здійснювати контроль за організацією охорони об’єктів незавершеного капітального будівництва підрядною організацією. З метою недопущення завищення вартості будівництва об’єктів, які будуватимуться за бюджетні кошти, приведення їх до єдиних вимог та здешевлення вартості будівництва, в ДПСУ запроваджено механізм проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуватимуться за бюджетні кошти. |  |
| 17 | Можливі зловживання при розподілі службового житла серед військовослужбов-ців ДПСУ |  | Внесення змін до наказу АДПСУ щодо забезпечення прозорості механізму надання службового житла військовослужбовцям та членам їх сімей, відомості про кількість житлових приміщень, що підлягає розподілу і що розподілено. |  |  |  | До 01.07.2020 |  | Житлові комісії; УТЗ Кочеулов А. РУ, органи ДПСУ |  | Інструкція з організації забезпечення військовослужбовців ДПСУ та членів їх сімей жилими приміщеннями погоджена з СПО об’єднань профспілок, об’єднанням організацій роботодавців України та повторно направлена на розгляд та погодження до МВСУ (супровідна за №0.704-6420/0/6-20-Вих від 19.06.2020; №0.704-8811/0/6-20-Вих від 31.07.2020) |  |
| 18 | Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо проведення безпідставного списання матеріальних ресурсів |  | Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Складання звіту за результатами моніторингу. |  |  |  | Протягом звітного періоду. Звіт до 10.12.2020, до 10.12.2021, до 10.12.2022 |  | УЗВК Хлівнюк О. ФЕУ Дахно О.; УОтаІТЗ Букоємський С. УТЗ Кочеулов А.; УБ Волошин Ю. УОМО Смірнов В.; УЗтаІС Лущик М.; АУ Шокодько О. |  | У листопаді 2020 року УЗВК організовано проведення моніторингу щорічної інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню, на предмет виявлення безпідставного списання таких ресурсів (далі – Моніторинг). До органів ДПСУ направлено розпорядження АДПСУ від 23.10.2020 №Т/33-7611 «Про проведення моніторингу». Під час проведення заходів здійснювався аналіз документальних матеріалів з метою з’ясування: 1. відповідності підстав списання матеріальних цінностей (у тому числі відповідності виробітку матеріальних ресурсів); 2. наявності потенційного або реального конфлікту інтересів між членами комісій по списанню матеріальних цінностей та осіб, котрих перевіряли. За результатами роботи підготовлений та затверджений у встановленому порядку узагальнений за ДПСУ звіт. Суттєвих недоліків під час моніторингу не встановлено. |  |
| 19 | Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо надання переваги при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель |  | 1.Персональне попередження кожної особи, яка здійснює підготовку документації з метою визначення постачальника товарів, робіт та послуг для потреб ДПСУ при здійсненні закупівель про відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена та передбачених санкцій за їх порушення 2.Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства. |  |  |  | Протягом звітного періоду. Звіт до 10.12.2020, до 10.12.2021, до 10.12.2022 Протягом звітного періоду за окремим графіком |  | Тендерні комітенти Органи ДПСУ УЗВК Хлівнюк О.; Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції |  | 1. Застосовується в частині, що не суперечить новій редакції Закону України «Про публічні закупівлі». 2. Типові ситуації порушення антикорупційного законодавства доведено. |  |
| 20 | Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку |  | Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. |  |  |  | Протягом звітного періоду. Звіт до 10.12.2020, до 10.12.2021, до 10.12.2022 |  | ФЕУ Дахно О. |  | В органах Державної прикордонної служби України укладено договори з ДП «Інфотех» (ЦФ ДП «Інфотех») щодо надання послуг із супроводження програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності, в тому числі постійного оновлення бази даних системи, з урахуванням змін до вимог нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та фінансової, бюджетної та іншої звітності, а також рекомендацій Методологічної ради МВС з бухгалтерського обліку та звітності. |  |
| 21 | Наявність у військової посадової особи можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків під час планування і фактичного використання бюджетних коштів. |  | Здійснення перевірки запланованих видатків на відповідність кошторисним призначенням, а також перевірки документів, підготовлених для здійснення оплати за укладеними договорами. |  |  |  | Протягом звітного періоду. Звіт до 10.12.2020, до 10.12.2021, до 10.12.2022 |  | ФЕУ О. Дахно; УВА Горобець Ю. Керівники органів ДПСУ; Керівники Департаментів та окремих управлінь АДПСУ |  | Під час опрацювання кошторисів органів Держприкордонслужби, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», проведений аналіз розрахунків до кошторисів щодо відповідності видатків напрямам діяльності, наявної потреби, установленим лімітам, нормам, обсягам кредиторської заборгованості, обсягів фактичних надходжень, дотримання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету» та від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» тощо. Питання відповідності видатків кошторисним призначенням досліджується у переважній більшості здійснених внутрішніх аудитів. |  |
| 22 | Недоброчесна поведінка військовослужбовців та працівників ДПСУ, які входять до складу тендерного комітету |  | 1.Використання примірної документації, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2.Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. 3.Попередження кожного члену тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена та санкції, які вони передбачають. 4.Оприлюднення проектів відповідної документації, у тому числі на офіційному веб-сайті для обговорення. 5.Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. |  |  |  | Постійно протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно Постійно у разі надходження відповідної документації Протягом звітного періоду за окремим графіком |  | Тендерні комітети; Керівники органів ДПСУ; Директора департаментів, начальники окремих управлінь АДПСУ Секретар тендерного комітету; УАР Шеремет В. УЗВК Хлівнюк О.; Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції |  | 1. На сайті відомства оприлюднено Примірну тендерну документацію для забезпечення можливості обговорення із зацікавленими особами. 2. Застосовується замовниками за необхідності утому числі під час проведення маркетингових досліджень ринку та моніторингу цін (наказ АДПСУ від 09.09.2019 № 480-АГ). 3. Застосовується в частині, що не суперечить новій редакції Закону України «Про публічні закупівлі». 4. На сайті відомства оприлюднено Примірну тендерну документацію для забезпечення можливості обговорення із зацікавленими особами. 5. Типові ситуації порушення антикорупційного законодавства доведено. |  |
| 23 | Завищення очікуваної вартості будівельних матеріалів, товарів і послуг, що використовуються при спорудженні об’єктів будівництва за рахунок застосування найдорожчих матеріалів (виробів) при опрацюванні проектів та надалі застосування більш дешевших матеріалів (виробів) під час фактичного виконання будівельних робіт |  | 1.Проведення моніторингу за результатами проведених планових та позапланових аудиторських перевірок з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. 2.Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. |  |  |  | Постійно протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 Щорічно протягом звітного періоду за окремим графіком |  | УЗВК Хлівнюк О.; УВА Горобець Ю.; УЗВК Хлівнюк О.; Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції |  | УЗВК АДПСУ проведено моніторинг планових та позапланових аудиторських перевірок, проведених управлінням внутрішнього аудиту Адміністрації Держприкордонслужби на об’єктах капітального будівництва упродовж 2020 року. Під час вивчення матеріалів перевірок встановлено, що протягом 2020 року проведено 3 аудиторські перевірки управлінням внутрішнього аудиту за результатами яких складено відповідні звіти. За результатами проведеного моніторингу встановлено: 1. Під час проведення усіх трьох аудиторських перевірок на об’єктах капітального будівництва упродовж поточного року було виявлено факти недоброчесної поведінки посадових осіб Департаменту забезпечення, 1 окремого відділу капітального будівництва, секторів капітального будівництва регіональних управлінь, завдяки чому нанесено значних збитків державному бюджету. 2. Факти завищення вартості будівельних матеріалів на об’єктах капітального будівництва Південного регіонального управління. 3. Одним з чинників, що обумовив нанесення матеріальних збитків є не здійснення належного контролю за витрачанням бюджетних коштів на об’єктах будівництва з боку керівників відповідних органів. 4. Матеріали проведених аудитів передано до правоохоронних органів. |  |
| 24 | Недброчесна поведінка членів приймальної комісії НА ДПСУ щодо надання переваг кандидатам на навчання. |  | 1.Внесення змін до правил прийому до НА ДПСУ, у яких передбачити: - Відповідальність членів приймальної комісії, посадових осіб НАДПСУ за порушення вимог антикорупційного законодавства в частині недопущення виникнення конфлікту інтересів при розгляді матеріалів та прийняття рішення про зарахування кандидатів на навчання; - відповідальність членів приймальної комісії, посадових осіб НАДПСУ за порушення вимог антикорупційного законодавства в частині щодо обмежень стосовно навчання в Академії близьких осіб, які можуть перебувати у прямому підпорядкуванні до військових посадових осіб Академії; - зміни щодо спрощення доступу представників громадськості до засідань приймальної комісії; - зміни щодо збільшення термінів про проведення засідання приймальної комісії та висвітлення цього рішення на офіційному веб-сайті (проведення засідання не раніше ніж за 3-5 днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті |  |  |  | До початку проведення вступної кампанії, щорічно протягом звітного періоду |  | Вчена Рада НАДПСУ Луцький О. |  | Рішенням Вченої ради НАДПСУ від 14.05.2020 №14 затверджені правила прийому до НА ДПСУ із урахуванням відповідних вимог. |  |
| 25 | Можливий вплив зацікавлених осіб/кандидатів на зайняття посад на формування довідки про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним в ДПСУ з порушенням встановлених критеріїв та вимог |  | Погодження довідки про результати проведення спеціальної перевірки уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції АДПСУ. |  |  |  | У разі надходження матеріалів на перевірку |  | УЗВК Хлівнюк О. |  | Протягом звітного періоду претендентів на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком не було. |  |
| 26 | Недоброчесна поведінка особового складу кадрових підрозділів, що проявляється в уразливості до впливу сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення (підбір та призначення на посади, просування по службі осіб, які не відповідають встановленим вимогам або проводиться з порушенням діючих нормативно-правових актів) ДПСУ. |  | 1.Проведення перевірки (тестування) рівня знань співробітників підрозділів кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень. 2.Додаткове попередження особового складу, залученого до здійснення заходів з питань кадрового забезпечення, про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням конкретних норм, якими встановлена така відповідальність, та передбачених санкцій. 3.Проведення інструктажу співробітників ДПСУ, які займаються підбором кандидатів в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання виникненню реального та потенційного конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації. 4.Доведення типових ситуацій виконання обов’язків при наявності конфлікту інтересів, порушення антикорупційного законодавства під час здійснення заходів з питань кадрового забезпечення, а також інших ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень. |  |  |  | Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно Протягом звітного періоду за окремим графіком |  | УКМ Харченко О. Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції |  | Перевірка рівня знань вимог антикорупційного законодавства співробітниками кадрових підрозділів здійснювалась під час навчально-методичного збору з керівниками кадрових підрозділів регіональних управлінь та органів Держприкордонслужби в період з 25 по 27 лютого 2020 року. Щомісячно до співробітників кадрових підрозділів під підпис доводяться вимоги антикорупційного законодавства та фактів порушення антикорупційного законодавства з боку посадових осіб Державної прикордонної служби України до особового складу управління кадрового менеджменту та підрозділів, які залучаються до забезпечення діяльності управління кадрового менеджменту |  |
| 27 | Потенційна недоброчесність членів комісій під час проведення службових розслідувань |  | 1.Внесення змін до наказу АДПСУ, що регламентує організацію та проведення службових розслідувань у якому передбачити, що при призначенні до складу комісії осіб, які будуть проводити службове розслідування слід враховувати характер стосунків з особами стосовно яких проводиться службове розслідування, що може призвести до виникнення конфлікту інтересів. Особи, кандидатури яких запропоновані для включення до складу комісії з проведення службового розслідування не повинні мати реального або потенційного конфлікту інтересів з посадовими особами органу (підрозділу) АДПСУ, РУ, ООДК в якому проводиться службове розслідування або з особою стосовно якої проводиться службове розслідування. 2.Попередження членів комісії про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства. |  |  |  | До 01.05.2020 Постійно протягом звітного періоду |  | УЮЗ Ляшук С.; ДОДК Баран Л.; ДМТЗ Набок І.; ДП Левадний І.; ДОРД Зюзько Ю.; ДОРПтаК Віхтюк А.; РСУ Шестопал Ю.; УАР Шеремет В.; УВА Горобець Ю.; УВВБ Цяцкун Д.; УІ Демченко В.; УКМ Харченко О.; УЮЗ Ляшук С.; ФЕУ Дахно О.; РУ; ООДК |  | 1. 04.09.2020 на МВС направлено доопрацьований проєкт Порядку проведення службового розслідування у Державній прикордонній службі України. Проєктом Порядку передбачено: заборону проводити службове розслідування особам, які є зацікавленим у наслідках розслідування. У разі виникнення таких обставин особа, яка проводить службове розслідування, упродовж двадцяти чотирьох годин повинна повідомити про це начальнику (командиру) органу Держприкордонслужби, який призначив службове розслідування, без припинення службового розслідування; обов’язок осіб, які проводять службове розслідування у разі встановлення під час проведення службового розслідування виникнення в них реального чи потенційного конфлікту інтересів, який може вплинути на повноту, всебічність та об'єктивність висновку службового розслідування, письмово повідомити про це начальника (командира) органу Держприкордонслужби, який призначив службове розслідування. 18.11.2020 МВС повторно повернуто на доопрацювання зазначений проєкт. 2. Під час проведення службових розслідувань проводиться попередження членів комісії щодо відповідальності, яка настає за порушення антикорупційного законодавства. |  |
| 28 | Недоброчесна поведінка військовослужбовців ДПСУ щодо здійснення легалізації іноземних громадян в Україні шляхом незаконного проставлення відміток ДПСУ в паспортних документах та фіктивного внесення інформації щодо осіб у відомчі бази даних |  | 1.Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ. 2.Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) |  |  |  | Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно |  | ДОДК Баран Л.; УСГЗ Примаченко О.; РУ, ООДК; УВВБ Цяцкун Д. УАР Шеремет В. |  | 1.Інформація антикорупційного спрямування висвітлена на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ. Щоденно, у ході підготовки зміни прикордонних нарядів до служби проводиться постійна робота щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, недопущення незаконних дій на державному кордоні тощо. Упродовж 2020 року відділом комунікацій із засобами масової інформації управління апаратної роботи підготовлено 1 прес-реліз. 2. За результатами раптових перевірок офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 1 випадок здійснення легалізації іноземних громадян в Україні шляхом незаконного проставлення відміток ДПСУ в паспортних документах та фіктивного внесення інформації щодо осіб у відомчі бази даних. Інформовано начальника ООДК. |  |
| 29 | Недоброчесна поведінка військовослужбовців ДПСУ щодо здійснення пропуску через державний кордон громадян, стосовно яких є доручення уповноважених державних органів, яким заборонений в’їзд чи виїзд з території України |  | 1.Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ. 2.Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду). |  |  |  | Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно |  | ДОДК Баран Л.; УСГЗ Примаченко О.; РУ, ООДК; УВВБ Цяцкун Д. УАР Шеремет В. |  | 1.Інформація антикорупційного спрямування висвітлена на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ. Щоденно, у ході підготовки зміни прикордонних нарядів до служби проводиться постійна робота щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, недопущення незаконних дій на державному кордоні тощо. 2. За результатами проведених заходів офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 1 випадок пропуску через державний кордон особи, стосовно якої є доручення уповноважених державних органів. Інформовано начальника ООДК. |  |
| 30 | Недоброчесна поведінка військовослужбовців ДПСУ щодо пропуску громадян через державний кордон за підробленими, недійсними документами або документами, що не дають право на перетинання державного кордону |  | 1.Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ. 2.Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) |  |  |  | Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно |  | ДОДК Баран Л.; УСГЗ Примаченко О.; РУ, ООДК; УВВБ Цяцкун Д. УАР Шеремет В. |  | 1.Інформація антикорупційного спрямування висвітлена на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ. Щоденно, у ході підготовки зміни прикордонних нарядів до служби проводиться постійна робота щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, недопущення незаконних дій на державному кордоні тощо. 2.Забезпечений контроль. За результатами раптових перевірок офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 23 випадки недоброчесної поведінки військовослужбовців ДПСУ щодо пропуску громадян через державний кордон за підробленими, недійсними документами або документами, що не дають право на перетинання державного кордону. Інформовано начальників ООДК. |  |
| 31 | Недоброчесна поведінка військовослужбовців ДПСУ щодо невнесення або внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні засоби, що перетинають державний кордон |  | 1.Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ. 2.Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) |  |  |  | Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно |  | ДОДК Баран Л.; УСГЗ Примаченко О.; РУ, ООДК; УВВБ Цяцкун Д. УАР Шеремет В. |  | 1.Інформація антикорупційного спрямування висвітлена на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ. Щоденно, у ході підготовки зміни прикордонних нарядів до служби проводиться постійна робота щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, недопущення незаконних дій на державному кордоні тощо. 2.Забезпечений контроль. За результатами раптових перевірок офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 19 випадків недоброчесної поведінки військовослужбовців ДПСУ щодо невнесення або внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні засоби, що перетинають державний кордон. Інформовано начальників ООДК. |  |
| 32 | Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо припинення правопорушень на кордоні, в пунктах пропуску що призводить до переміщення контрабандних товарів та нелегальних мігрантів до країн ЄС |  | 1.Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах в органах (підрозділах) охорони державного кордону, пунктах пропуску та офіційному веб-сайті ДПСУ. 2.Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів на державному кордоні України |  |  |  | Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно |  | ДОДК Баран Л.; ДОРД Зюзько Ю.; УСГЗ Примаченко О.; РУ, ООДК; УВВБ Цяцкун Д. УАР Шеремет В. |  | 1.Інформація антикорупційного спрямування висвітлена на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ. Щоденно, у ході підготовки зміни прикордонних нарядів до служби проводиться постійна робота щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, недопущення незаконних дій на державному кордоні тощо. За звітний період офіцерами оперативно-розшукових підрозділів було здійснено 16 раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів на державному кордоні. Під час перевірок випадків не доброчесної поведінки особового складу прикордонних нарядів виявлено не було. Упродовж 2020 року відділом комунікацій із засобами масової інформації управління апаратної роботи підготовлено 17 пресрелізів. 2.Забезпечений контроль. За результатами раптових перевірок офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 56 випадків недоброчесної поведінки посадових осіб ДПСУ щодо припинення правопорушень на кордоні, в пунктах пропуску що призводить до переміщення контрабандних товарів та нелегальних мігрантів до країн ЄС. Інформовано начальників ООДК. |  |
| 33 | Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо надання інформації про час і місце розміщення прикордонних нарядів, самовільна зміна маршрутів або свідоме залишення місць несення служби, що дозволяє переправляти нелегальних мігрантів і контрабандні товари |  | 1.Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ. 2.Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів на державному кордоні України |  |  |  | Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно |  | ДОДК Баран Л.; УСГЗ Примаченко О. РУ, ООДК; УВВБ Цяцкун Д.; УАР Шеремет В. |  | 1.Інформація антикорупційного спрямування висвітлена на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ. 2.Забезпечений контроль. Офіцерами УОПС АДПСУ проведено 2 службових розслідування щодо фактів незаконного переміщення групи незаконних мігрантів та тютюнових виробів на ділянці Мукачівського прикордонного загону. За результатами розслідувань встановлено участь окремих колишніх військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону у незаконному переправленні через державний кордон незаконних мігрантів, та зафіксовано спроби колишніх військовослужбовців домовитися з військовослужбовцями, які наразі проходять службу у зазначеному підрозділі, щодо сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України. Упродовж 2020 року офіцерами УОПС АДПСУ з метою перевірки окремих аспектів оперативно-службової діяльності здійснено 27 практичних виїздів до органів (підрозділів) охорони державного кордону. Зокрема до Львівського, Чопського, Мукачівського, Чернівецького прикордонних загонів Західного регіонального управління, Херсонського, Подільського, Одеського прикордонних загонів Південного регіонального управління, Луганського, Харківського, Сумського прикордонних загонів Східного регіонального управління та Житомирського, Чернігівського прикордонних загонів. За результатами роботи виявлено низку недоліків в плануванні, організації та контролю за оперативно-службової діяльності штабів прикордонних загонів та керівників підрозділів охорони державного кордону. Серед основних недоліків в оперативно-службовій діяльності ДПСУ було шаблонне планування служби з охорони державного кордону та прийняття рішення на охорону державного кордону, що в свою чергу створює передумови до безперешкодного здійснення протиправної діяльності на державному кордоні. За результатами раптових перевірок офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 127 випадків недоброчесної поведінки посадових осіб ДПСУ щодо надання інформації про час і місце розміщення прикордонних нарядів, самовільна зміна маршрутів або свідоме залишення місць несення служби, що дозволяє переправляти нелегальних мігрантів і контрабандні товари. Інформовано начальників ООДК. |  |
| 34 | Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо розголошення третім особам даних з відомчих баз даних про перетин державного кордону людьми і транспортними засобами, в тому числі і особами, які ховаються від слідства |  | 1.Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ. 2.Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) |  |  |  | Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно |  | ДОДК Баран Л.; ДОРД Зюзько Ю.; УСГЗ Примаченко О.; РУ, ООДК; УВВБ Цяцкун Д.; УАР Шеремет В. |  | 1.Інформація антикорупційного спрямування висвітлена на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ Щоденно, у ході підготовки зміни прикордонних нарядів до служби проводиться постійна робота щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, недопущення незаконних дій на державному кордоні тощо. 2.Забезпечений контроль. За звітний період офіцерами оперативно-розшукових підрозділів було здійснено 22 раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду). Під час перевірок випадків не доброчесної поведінки особового складу прикордонних нарядів виявлено не було. Встановлено, що в порівнянні з минулим роком у 2020 році випадків несанкціонованих передач інформації з баз даних офіцерами оперативних підрозділів які мають доступ до неї не зафіксовано (у 2019 році було виявлено 6 випадків розголошення інформації з закритих баз даних по 4 з яких відкрито кримінальні провадження). За результатами проведених заходів офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 1 випадок недоброчесної поведінки посадових осіб ДПСУ щодо розголошення третім особам даних з відомчих баз даних про перетин державного кордону людьми і транспортними засобами. Інформовано начальника ООДК. |  |
| 35 | Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ при проведенні аудиту |  | 1.Проведення опитування, на службових нарадах з визначення складу аудиторських груп, посадових осіб задіяних до аудиту щодо наявності у них (можливої наявності) конфлікту інтересів під час проведення запланованого аудиторського дослідження. 2.Доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. |  |  |  | Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно |  | УВА Горобець Ю., підрозділи ВА РУ; УЗВК Хлівнюк О. |  | Керівники підрозділів внутрішнього аудиту формують склад аудиторських груп на етапі організації усіх внутрішніх аудитів. До аудиторського дослідження не залучається персонал у якого наявний конфлікт інтересів або інші обставини які можуть вплинути на об’єктивність аудиторських висновків. Типові ситуації порушення антикорупційного законодавства доведено. |  |
| 36 | Недостатня обізнаність персоналу ДПСУ, котрі є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» щодо вимог антикорупційного законодавства, що може призвести до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією |  | 1.Здійснення заходів щодо додаткового вивчення особовим складом ДПСУ вимог антикорупційного законодавства. 2.Проведення в ДПСУ інформаційної кампанії з метою роз’яснення співробітникам вимог антикорупційного законодавства, заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів, норм етичної поведінки. |  |  |  | Відповідно до окремого плану. Звіт: щорічно до 10.12 |  | УЗВК Хлівнюк О.; Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції |  | 1.Персоналом управління забезпечення доброчесності, регіональними уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції проведено 366 навчально-методичних занять під час яких до особового складу ДПСУ доведено вимоги антикорупційного законодавства. 2.Проведено в ДПСУ інформаційну кампанію щодо роз’яснення вимог антикорупційного законодавства, врегулювання конфлікту інтересів, норм етичної поведінки. Направлено розпорядження АДПСУ в органи охорони державного кордону від 27.12.2019 № Т/33-11454 «Про надання роз’яснень з окремих питань антикорупційного законодавства». Забезпечено вивчення персоналом ДПСУ методичних рекомендацій «Запобігання конфлікту інтересів у діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ». Вказані методичні рекомендації розміщено на відомчому вебсайті у розділі «Запобігання корупції». |  |
| 37 | Ймовірна неналежна організація роботи персоналом регіональних уповноважених підрозділів з питань виявлення та запобігання корупції в ДПСУ, що пов’язана з неналежним або формальним виконанням нормативно-розпорядчих документів, планів роботи з виявлення та запобігання корупції, заходів, передбачених Антикорупційною програмою ДПСУ на 2020-2022 роки тощо. |  | 1.Погодження планів роботи регіональних уповноважених підрозділів з питань виявлення та запобігання корупції відповідним уповноваженим підрозділом АДПСУ. 2.Аналіз стану виконання нормативно-розпорядчих документів, планів роботи регіональних уповноважених підрозділів з питань виявлення та запобігання корупції відповідним уповноваженим підрозділом АДПСУ. |  |  |  | Протягом звітного періоду. Контроль до 10.12 щорічно |  | УЗВК Хлівнюк О.; Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції |  | 1. У зв’язку із скасуванням дії Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 та уведення в дію наказу НАЗК від 17.03.2020 № 102/20 «Про затвердження типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» уповноважений підрозділ АДПСУ не погоджує плани роботи регіональних уповноважених підрозділів (уповноважених осіб). Зазначені плани роботи затверджуються керівниками відповідних органів. Уповноважений підрозділ АДПСУ здійснює контроль щодо стану організації та проведення роботи із запобігання та виявлення корупції регіональними уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами). 2.Протягом 2020 року проведено 3 цільових виїзди співробітниками УЗВК АДПСУ під час яких проведено 8 перевірок стану організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції регіональних уповноважених підрозділів |  |

Начальник управління запобігання та виявлення корупції

Адміністрації Державної прикордонної служби України

Ольга ХЛІВНЮК

«      » грудня 2020 року

*- перелік скорочень, які використовувалися в Антикорупційній програмі Державної прикордонної служби України на 2020 рік:

АДПСУ – Адміністрація Державної прикордонної служби України;

ВВБ – підрозділи внутрішньої та власної безпеки;

ГР – громадська рада Державної прикордонної служби України;

ГЦЗСК – Головний центр забезпечення стратегічних комунікацій Державної прикордонної служби України;

ГЦОСІ – Головний центр обробки спеціальної інформації;

ГЦПОС – Головний центр підготовки особового складу ДПСУ ім. генерал-майора Ігоря Момота;

ДОДК – Департамент охорони державного кордону;

ДОРД – Департамент оперативно-розшукової діяльності;

ДП – Департамент персоналу;

ДПСУ – Державна прикордонна служба України;

ДМтаТЗ – Департамент матеріального та технічного забезпечення;

ЗСУ – Збройні Сили України

МВС –  Міністерство внутрішніх справ України

УМСтаЄІ – Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції;

НА ДПСУ – Національна академія ДПСУ;

НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції;

ООДК – орган охорони державного кордону;

РНБО – Рада національної безпеки і оборони України;

РУ – регіональне управління ДПСУ;

УВА – управління внутрішнього аудиту;

УВВБ – управління внутрішньої та власної безпеки;

УІ – Управління інформації;

УЗВК – управління запобігання та виявлення корупції;

УОПК – управління організації прикордонного контролю;

УОПС – управління організації прикордонної служби;

УРЗІ – управління режиму і захисту інформації;

УЮЗ – управління юридичного забезпечення;

ФЕУ – фінансово-економічне управління